# PLAN DE TRABAJO

# Revisión de antecedentes y elaboración de la Línea Base Final Comparativa

PROGRAMAS SOCIALES EN ZONAS RURALES Y URBANAS DEL DISTRITO DE KIMBIRI

Proyecto: “Mejoramiento de los servicios operativos misionales institucionales en la Sub Gerencia de Programas Sociales del distrito de Kimbiri de la provincia de La Convención departamento de Cusco”.

| Dato | Información |
| --- | --- |
| Entidad | Municipalidad Distrital de Kimbiri |
| Área usuaria | Gerencia de Desarrollo Social / Subgerencia de Programas Sociales |
| CUI / partida | 2627896 / 02.01.07.06 |
| Plazo | 45 días calendario desde el día siguiente de la notificación de la orden de servicio |
| Especialista social | BORDA CARDENAS, YANET |
| Ingeniero ambiental / coordinador técnico | [Nombre, colegiatura y habilitación por completar] |
| Proveedor y orden de servicio | [Razón social o nombre / RUC / N.° de orden por completar] |
| Fecha de notificación / día 1 / día 45 | [Completar con la orden de servicio] |
| Fecha de corte final | [dd/mm/aaaa: definir y validar antes del campo] |
| Período efectivo del campo | [Desde dd/mm/aaaa hasta dd/mm/aaaa] |
| Estado del documento | Propuesta operativa para revisión y validación; no constituye acta de aprobación |

El plan desarrolla el alcance integral del TDR. Los apoyos de encuesta, digitación y redacción no sustituyen la participación y firma de los dos profesionales obligatorios. Los campos pendientes se completarán antes del campo y el cronograma relativo se convertirá a fechas con la notificación efectiva.

# 1. Finalidad, objetivos y alcance

## 1.1 Finalidad y objetivo general

Organizar la revisión técnica de la Línea Base Inicial Reconstruida y la Línea Base Intermedia 2026, así como el levantamiento y evaluación de una nueva medición final, para identificar cambios observados, cumplimiento de metas, brechas y condiciones de sostenibilidad de los servicios sociales de Kimbiri. No se atribuirá impacto causal que el diseño no permita demostrar.

## 1.2 Objetivos específicos

• Inventariar y evaluar documentos, instrumentos, bases y evidencias de los dos antecedentes; emitir un dictamen de aptitud por indicador para cada momento.

• Definir indicadores homologados, universo, muestra, territorios, fecha de corte e instrumentos; someterlos a revisión antes del campo.

• Obtener al menos 120 encuestas válidas de personas distintas, con cobertura urbana y rural, además de las entrevistas, visitas y registros exigidos.

• Depurar y analizar los datos con trazabilidad, reproducir los cálculos y elaborar la comparación inicial–intermedia–final–meta cuando sea válida.

• Integrar resultados, conclusiones y plan priorizado de sostenibilidad y cierre de brechas; exponerlos y entregar los archivos completos.

## 1.3 Servicios y población

Se incluyen SISFOH-ULE, OMAPED, Vaso de Leche, DEMUNA, CIAM, Becas Educativas y Juventud, Vale FISE, Centro Autorizado Techo Propio y RUV. Se coordinará con la Oficina de la Mujer y se entrevistará a su responsable cuando existan actividades financiadas por el proyecto; su análisis institucional no reemplaza ninguno de los nueve servicios.

Población: usuarios y potenciales usuarios adultos de zonas urbanas y rurales. Para servicios a menores, se entrevistará a responsables adultos sobre la experiencia de atención, sin pedir relatos sensibles a menores. Se distinguirá la persona entrevistada de la persona cuya atención representa.

## 1.4 Hitos y producto contractual

Hasta el día 7: revisión preliminar, indicadores, propuesta de corte y plan muestral. Días 8–10: revisión técnica de la Entidad antes del campo. Días 11–28: campo y calidad. Días 29–38: procesamiento y comparación. Días 39–44: integración y exposición. Día 45: único entregable integral. Los avances son documentos de gestión y no generan pagos parciales.

# 2. Revisión de antecedentes y fuentes

La revisión diferenciará lo declarado en los informes de lo efectivamente entregado y comprobado. Una referencia a un Excel en un PDF no acredita la disponibilidad del archivo ni la reproducción de sus resultados.

| Fuente | Uso y verificación prevista |
| --- | --- |
| TDR vigente | Requisitos, dimensiones, cobertura, mínimos, firmas, plazo y criterios de aceptación. |
| Inicial reconstruida, PDF recibido | Revisar referencia retrospectiva a 2023, selección por conveniencia y 54 encuestados declarados. Separar año del dato de año del informe y recuerdos posteriores. |
| Intermedia 2026, PDF recibido | Revisar 60 fichas declaradas, cuadros, preguntas, fechas efectivas, cobertura y denominadores. |
| Excel territorial recibido | Verificar 60 registros: 53 clasificados urbanos, 2 rurales y 5 de comunidades nativas; clasificación territorial sujeta a contraste oficial. |
| Compendio de anexos 01–08 | Conciliar subsanaciones, participación múltiple, planes y registros. Separar expresamente simulaciones y material referencial de evidencia original. |
| Base completa descrita en anexo 02 | Solicitar archivo editable de 60 registros y 34 variables, diccionario y controles. No se ha recibido como archivo completo dentro de los antecedentes disponibles. |
| Expediente, marco lógico y modificaciones | Solicitar metas aprobadas, períodos, presupuesto, componentes y sustento de los valores de referencia. |
| Padrones, registros, bienes y personal | Solicitar versiones con fecha de corte, usuarios únicos, atenciones, inventarios, actas, mantenimiento, capacitación y recursos. |

## 2.1 Conciliaciones prioritarias

Se contrastarán las diferencias socioeconómicas entre el cuerpo de la intermedia y el Excel/anexos; los 60 códigos frente a 56 nombres normalizados; y el cuadro de programa principal frente al recálculo de 74 menciones. Los nombres repetidos son alertas, no prueba concluyente de duplicidad. No se asumirá que 60 fichas representan 60 personas distintas.

## 2.2 Dictamen y productos de revisión

Por indicador y por antecedente: comparable, comparable con ajuste, recalculable, no comparable o nuevo. Se registrarán definición, fórmula, universo, período, territorio, fuente, valor y justificación. Los recálculos conservarán el dato original y su sintaxis. Sin soporte, se consignará no disponible o no comparable. Se elaborarán inventario de fuentes, matriz de revisión y matriz de homologación; se registrarán solicitudes no atendidas y sus efectos.

# 3. Diseño metodológico y muestra

Estudio mixto, descriptivo, evaluativo y comparativo. Integra encuestas nuevas, entrevistas, observación y revisión administrativa. La comparación de muestras independientes no se presentará como seguimiento de las mismas personas; un eventual seguimiento requerirá identificación y evidencia de correspondencia.

## 3.1 Unidad de análisis y selección

Unidad principal de encuesta: persona adulta entrevistada, una sola vez, con servicio principal y registro de otros servicios. La persona a cargo se identificará por categoría, sin recopilar su nombre en la base analítica. El universo se actualizará por territorio y servicio; se separarán usuarios actuales, solicitantes y potenciales usuarios.

## 3.2 Mínimo operativo y distribución inicial del TDR

| Servicio principal | Urbano | Rural | Total |
| --- | --- | --- | --- |
| SISFOH-ULE | 10 | 10 | 20 |
| Vaso de Leche | 10 | 10 | 20 |
| CIAM | 8 | 8 | 16 |
| OMAPED | 6 | 6 | 12 |
| DEMUNA | 6 | 6 | 12 |
| Becas y Juventud | 6 | 6 | 12 |
| Vale FISE | 6 | 6 | 12 |
| Techo Propio | 4 | 4 | 8 |
| RUV | 4 | 4 | 8 |
| TOTAL | 60 | 60 | 120 |

Las cuotas son preliminares y no acreditan representatividad. Se ajustarán con padrones y validación previa sin reducir el mínimo de 120 ni el equilibrio territorial previsto. El piloto no se incluye en esas 120 encuestas.

## 3.3 Cálculo y precisión: decisión antes del campo

Con marcos adecuados se priorizará selección aleatoria estratificada. Se verificará población N, precisión requerida, nivel de confianza, variabilidad, efecto de diseño y no respuesta. Como referencia para proporciones en muestreo aleatorio simple: n = N·z²·p·(1−p) / [e²·(N−1)+z²·p·(1−p)]. El cálculo por estratos y cualquier ajuste se documentarán; no se asignan valores ficticios a N ni a la precisión.

Si el tamaño calculado supera el alcance viable, se acordarán los límites antes del campo, manteniendo el mínimo contractual. En selección no probabilística se informarán cuotas y sesgos; no se afirmará 95 % de confianza ni 5 % de error ni se usarán intervalos como si existiera una muestra aleatoria. Los tamaños pequeños por servicio se tratarán como descriptivos y exploratorios.

# 4. Cobertura territorial y operación de la selección

| Ámbito propuesto en el TDR | Encuestas iniciales | Condición previa |
| --- | --- | --- |
| Capital de Kimbiri | 60 | Verificar límites y marco del estrato urbano. |
| Kimbiri Alto | 12 | Validar clasificación y cobertura efectiva. |
| Samaniato | 12 | Validar clasificación y cobertura efectiva. |
| Los Ángeles | 12 | Validar clasificación y cobertura efectiva. |
| Malvinas | 12 | Validar clasificación y cobertura efectiva. |
| Progreso | 12 | Validar clasificación y cobertura efectiva. |

Los 60 casos rurales solo se asignarán a localidades verificadas como rurales en el marco del estudio. No se inferirá ruralidad por el nombre. Se incorporarán o sustituirán anexos alejados cuando lo exijan la cobertura del proyecto y la accesibilidad, con sustento y validación. No se exigirán nueve servicios en cada localidad. Las comunidades nativas se incluirán cuando corresponda a la partida 02.01.07.06, delimitando el alcance frente a la partida 02.01.07.13.

## 4.1 Procedimiento de selección

• Depurar y cruzar los padrones mediante un registro reservado de personas; registrar territorio, servicios y condición de usuario. Identificar posibles duplicados antes de seleccionar.

• Completar el acceso a potenciales usuarios no empadronados con un marco territorial o listado de viviendas, cuando exista. Su elegibilidad no se presumirá por apariencia ni por convocatoria institucional.

• Con listado suficiente: sortear personas dentro de los estratos y preparar reserva ordenada del mismo estrato. Registrar procedimiento, fecha y selección; no permitir reemplazos por comodidad.

• Sin marco suficiente: proponer selección territorial o cuotas explícitas, documentar cómo se accede a los hogares y validar sus límites. No presentar una convocatoria voluntaria como aleatoria.

• Registrar cada contacto, rechazo, ausencia, no respuesta y reemplazo con código y motivo. La negativa no afecta trámites ni beneficios. No omitir personas rurales para completar cuotas urbanas.

• Asignar códigos KIM-001, KIM-002 y siguientes, sin reutilizarlos. Reservar prefijo PIL para el piloto. Los casos incompletos conservan código y estado; el número correlativo no equivale al total de casos válidos.

## 4.2 Cobertura cualitativa y observación

Se programarán entrevistas para cubrir los nueve responsables de servicios, residencia, supervisión, cinco autoridades rurales y tres instituciones articuladas: 19 posiciones de entrevista. Se documentarán cargos coincidentes sin contar a una persona como varios informantes; se acordará cómo cubrir los roles faltantes. La Oficina de la Mujer se añade cuando corresponda. Se observarán todas las oficinas intervenidas, rutas, equipos y condiciones de atención, con fichas y evidencia original.

# 5. Indicadores, período y comparabilidad

Antes del campo se cerrará el catálogo de indicadores con ficha técnica: definición, fórmula, unidad, sentido, población, fuente, período, desagregación, meta y limitaciones. El cuadro siguiente es una propuesta operativa; no sustituye las metas aprobadas ni asigna valores históricos.

| Dimensión / indicador propuesto | Cálculo y fuente |
| --- | --- |
| Acceso: registro SISFOH declarado | 100 × respuestas Sí / respuestas Sí o No en B9. Reportar aparte desconocimiento y no respuesta. |
| Acceso: facilidad declarada | 100 × Sí / respuestas Sí, No o Regular en D1. Solo atención reciente del servicio elegido. |
| Acceso: barreras y traslado | Porcentaje por barrera entre respuestas sustantivas de D2; tiempos y gastos por rangos E15–E16. Múltiples no suman necesariamente 100 %. |
| Cobertura administrativa | 100 × usuarios únicos atendidos elegibles / población objetivo elegible documentada, mismo servicio, territorio y período. Sin denominador válido: no disponible. |
| Continuidad / demanda no atendida | Distribución de E17–E19; intentos y motivos F1–F2. Separar solicitantes, usuarios y personas sin necesidad. |
| Calidad: atención buena | 100 × Buena / Buena+Regular+Mala en E3. Solo usuarios con atención reciente. |
| Calidad: espera, resolución y satisfacción | Distribuciones E8–E11 y E20. No convertir trámite en curso en rechazo ni estimar promedios exactos a partir de rangos. |
| Interculturalidad | Porcentajes Sí de E12–E14 sobre Sí+No de cada pregunta. Desagregar por lengua cuando haya suficiencia y resguardo de identidad. |
| Capacidad institucional | Dotación, perfiles, presupuesto y protocolos con registros y entrevistas. Bienes: adquirido, entregado, instalado, operativo y utilizado, con evidencia por estado. |
| Condiciones territoriales y ambientales | Accesibilidad, interrupciones y condiciones de locales: E15–E19, observación, bitácoras y fuentes verificadas. No usar escenarios simulados como eventos reales. |

## 5.1 Período y fecha de corte

Fecha final de corte: [dd/mm/aaaa], pendiente de validación escrita antes del campo. Período administrativo: [inicio–fin]. Campo previsto: días 11–28, convertido a fechas reales tras la notificación. La encuesta utiliza seis meses anteriores a cada entrevista; se registrarán sus fechas y se advertirá que las ventanas no son idénticas. Si la Entidad acuerda una ventana común, se ajustarán las instrucciones y el instrumento antes del piloto/campo, manteniendo trazabilidad.

Las variaciones porcentuales se expresarán en puntos porcentuales cuando corresponda. Metas: solo las aprobadas y documentadas; definir antes del cálculo el sentido, base y regla de cumplimiento. Distinguir medidas propuestas en anexos de metas contractuales del proyecto.

# 6. Instrumentos, pilotaje y protección de participantes

## 6.1 Instrumentos y versiones

| Instrumento | Aplicación y control |
| --- | --- |
| Encuesta urbana y rural vigente | Hoja reservada con nombres y consentimiento; perfil; vinculación; acceso; atención; continuidad; sin atención y cierre. Conservar códigos aun donde se eliminaron preguntas. |
| Guía rápida del encuestador, una hoja | Apoyo para lectura, marcas y saltos; no sustituye capacitación ni protocolo de consentimiento. |
| Guías de entrevistas | Módulos para responsables, residencia/supervisión, autoridades e instituciones; preguntas sobre resultados, metas, continuidad y evidencia verificable. |
| Observación y verificación de bienes | Oficina, accesibilidad, privacidad, saneamiento, ventilación, seguridad, conectividad y uso real de equipos. Identificar fuente, fecha y ubicación. |
| Fichas de registros e indicadores | Fuente, custodio, período, universo, numerador, denominador, meta, evidencia y limitaciones. |
| Formatos de campo | Consentimiento, control reservado de personas, contactos, no respuesta, supervisión, incidencias, rutas y respaldo. |

## 6.2 Revisión, capacitación y piloto

Hasta el día 7 se presentará el paquete preliminar. Se propone un piloto de 5–8 adultos de ámbitos y lenguas diferentes, que no integrará las 120 encuestas. Se comprobarán comprensión, duración real, casillas, categorías, saltos, elección del servicio y comunicación lingüística. El equipo ensayará ambos recorridos y la atención a responsables adultos. Se registrarán cambios y la versión final, para validación entre los días 8 y 10 antes del campo definitivo.

La condición que define la ruta es haber recibido atención, orientación o prestaciones en los últimos seis meses, no solo pertenecer a un programa. Una persona no afiliada puede haber recibido orientación. Se evitará dirigir a todos los no afiliados a la ruta sin atención.

## 6.3 Consentimiento y resguardo

Participación voluntaria, sin efectos en beneficios. Se leerá el consentimiento y se registrará aceptación según el protocolo validado. Nombres y apellidos solo en hoja reservada y archivo separado; la base analítica utiliza código. El nombre apoya el control de duplicados, pero no es una variable a publicar ni una exigencia estadística por sí mismo. Se resolverán las solicitudes de no dar el nombre conforme al protocolo aprobado, sin coerción ni inventar identidades.

Se ofrecerá mediación lingüística y se evitará entrevistar frente a personal evaluado. No se pedirán relatos sensibles ni datos de expedientes personales. Fotografías y georreferencias tendrán finalidad justificada y consentimiento cuando corresponda; no se publicarán domicilios identificables, firmas, huellas ni rostros sensibles. Se definirán acceso autorizado, transferencia segura, conservación y eliminación de copias de trabajo.

# 7. Trabajo de campo y control de calidad

El campo definitivo comienza después de la revisión técnica de la Entidad. La residencia y supervisión coordinarán con responsables y autoridades; la selección de personas seguirá el diseño validado y no se delegará a los prestadores evaluados.

| Momento | Acción | Registro |
| --- | --- | --- |
| Antes de cada salida | Confirmar acceso, clima, transporte, facilitador, punto privado y contactos. Verificar autorización comunal cuando corresponda. | Ficha de ruta y seguridad. |
| En cada contacto | Verificar elegibilidad y posible participación previa mediante registro reservado, sin reinstalar A5 en el cuestionario. Leer consentimiento. | Contacto y código; aceptación o rechazo. |
| En cada encuesta | Mantener un servicio de referencia, respetar ruta y saltos, leer sin sugerir. No llenar por inferencia. | Formulario, fecha y encuestador. |
| Durante el día | Supervisión directa, apoyo lingüístico, control de cuotas, reemplazos y eventos. | Bitácora de incidencias y cobertura. |
| Al cierre diario | Revisar integridad, una respuesta donde corresponde, exclusiones, rangos y consistencia. Resguardar y respaldar. | Control de calidad y respaldo diario. |
| Recontacto de verificación | Se propone verificar al menos 10 % de las encuestas válidas, inicialmente 12, con selección distribuida por encuestador y territorio. Confirmar realización y puntos no sensibles. | Registro de verificación; ajustar alcance en validación. |
| Antes de cerrar campo | Confirmar 120 casos válidos de personas distintas y cobertura rural/urbana; resolver alertas y pendientes verificables. | Cuadro de muestra ejecutada y reporte de cierre. |

## 7.1 Reglas de calidad propuestas

Caso válido: elegible, con aceptación, unicidad verificada y cuestionario completo según la ruta aplicable. Las respuestas voluntarias “no sabe” o “prefiere no responder” no son omisiones automáticas; los saltos correctos no son incompletitud. Se reportará no respuesta por indicador. Las fichas parciales, rechazadas o no elegibles se conservarán con estado y no se contarán como completas sin aplicar las reglas aprobadas.

Toda contradicción se revisará con neutralidad cuando sea posible. No se borrará la respuesta original: se registrará dato previo, cambio, motivo, fuente, fecha y responsable. Una coincidencia de nombre genera revisión, no eliminación automática. No se crearán casos para completar cuotas ni se imputarán respuestas sustantivas sin justificación metodológica explícita.

## 7.2 Contingencias y seguridad

Ante vía insegura, alerta severa o falta de autorización: suspender el tramo y coordinar alternativa, sin poner en riesgo a personas. Documentar reprogramación y efecto en la cobertura. Usar formatos offline si falla la conectividad; mantener un respaldo protegido y sincronizar con control de versiones. Las demoras y decisiones de la Entidad quedarán registradas; no se asumirán ampliaciones de plazo automáticas.

# 8. Procesamiento y análisis reproducible

## 8.1 Flujo de datos

• Recepción y conservación: copiar los formularios y registros tal como se obtuvieron; guardar base cruda inalterada y registro de recepción. Separar identificadores personales de respuestas.

• Estructuración: una fila por persona encuestada, código único y variables de territorio, perfil, servicio principal, otros servicios, ruta y respuestas. Documentar vínculos con entrevistas y registros sin exponer identidades.

• Depuración: revisar duplicados, faltantes, saltos, valores imposibles y consistencia de categorías; conservar bitácora de transformaciones. No confundir sin dato, no aplica, no sabe y negativa voluntaria.

• Diccionario y códigos: describir variable, pregunta, tipo, valores, unidades, reglas de salto y derivaciones. Conservar los códigos originales de la encuesta y las dos variables de lengua aunque compartan tabla.

• Reproducción: organizar fórmulas o scripts que produzcan los cuadros y gráficos de la base depurada; registrar versión, fecha y fuentes. Entregar Excel y formatos abiertos o interoperables.

## 8.2 Análisis cuantitativo y comparación

Se presentarán frecuencias y proporciones con denominador visible, rangos de tiempo/costo y cruces por territorio, servicio, sexo, edad y lengua cuando los tamaños y la confidencialidad lo permitan. No se calcularán promedios exactos inventados a partir de rangos. La ponderación solo se aplicará con universo, probabilidades o ajustes justificables; no se equilibrarán artificialmente los antecedentes por tener más casos urbanos.

Cada cuadro tendrá número, título, fuente, período, base y notas. La matriz comparativa registrará indicador, fórmula, unidad, población, numerador/denominador, fuente, período real, valores validados inicial/intermedio/final, meta y documento, variación inicial–final e intermedia–final, cumplimiento y brecha. Una comparación inválida se marcará como tal, sin reemplazarla por recuerdos de mejoría.

## 8.3 Análisis cualitativo, bienes y sostenibilidad

Se codificarán entrevistas por acceso, calidad, capacidad institucional, interculturalidad, territorio, metas y continuidad. Se triangularán por actor, programa y ámbito; se distinguirán testimonios de evidencia documental. Los extractos serán anonimizados.

Se verificará por bien: adquirido, entregado, instalado, operativo y utilizado. Para capacitaciones: participantes, contenidos y aplicación reportada; el gasto no demostrará por sí solo una mejora. Se dará seguimiento a recomendaciones de la intermedia: medida, ejecución documentada, resultado observado, estado cumplido/parcial/pendiente/no verificable y continuidad sugerida. El plan final priorizará acciones con responsable, plazo, recursos referenciales y medio de verificación.

# 9. Cronograma, responsabilidades y recursos

| Días calendario | Actividades | Responsable principal / evidencia |
| --- | --- | --- |
| 1–3 | Inicio, inventario, solicitudes, expediente/metas y revisión de antecedentes. | Ambos profesionales / inventario y acta de coordinación. |
| 4–7 | Dictamen preliminar, homologación, marco, cálculo, cuotas, corte, instrumentos y piloto propuesto. | Especialista social y coordinador / paquete técnico al día 7. |
| 8–10 | Revisión con Entidad, ajustes, capacitación y validación previa al campo. | Residencia/supervisión con ambos / constancia de decisiones y versiones. |
| 11–14 | Inicio de campo urbano/rural, entrevistas y observación; controles diarios. | Ambos y apoyo / primeras fichas y tablero de cobertura. |
| 15–21 | Continuación por rutas validadas, instituciones y oficinas; revisión y recontactos. | Ambos y apoyo / cobertura, bitácora y verificaciones. |
| 22–28 | Completar personas distintas, cobertura y entrevistas; incidencias y cierre de campo. | Ambos / muestra ejecutada, evidencia y reporte de calidad. |
| 29–33 | Depuración final, diccionario, análisis y conciliaciones documentales. | Ambos, con apoyo de datos / bases y cálculos reproducibles. |
| 34–38 | Comparación, metas, triangulación, bienes y sostenibilidad. | Ambos / matrices y resultados preliminares. |
| 39–42 | Integración del informe, anexos y revisión interna cruzada. | Ambos / expediente borrador completo. |
| 43–44 | Exposición, incorporación de precisiones sustentadas y control de entrega. | Ambos / presentación y registro de exposición. |
| 45 | Presentación del único entregable por el canal contractual. | Contratista / carta y cargo de recepción. |

## 9.1 Distribución de responsabilidades

Ingeniero ambiental: coordinación técnica general, coherencia, riesgos y rutas, condiciones físicas/ambientales de locales, georreferenciación, supervisión, integración de bases y medidas territoriales. Especialista social, BORDA CARDENAS, YANET: población, marco y muestra con soporte estadístico, instrumentos, entrevistas, salvaguardas, acceso, cobertura, calidad, capacidad institucional e interculturalidad. Ambos participan desde el inicio, revisan resultados, exponen y firman. Encuestadores, digitadores, intérpretes y apoyo analítico actúan bajo su supervisión.

## 9.2 Recursos y facilidades

Contratista: movilidad y combustible, equipos y respaldos, formularios, personal auxiliar, comunicación, intérpretes cuando se requieran, protección y demás costos del servicio. La cantidad de apoyo y rutas se cerrará con accesibilidad y marco real. Entidad: informes y bases, expediente/metas, padrones/registros, acceso a oficinas, inventarios y actas, información presupuestal y coordinación territorial. No se fija un presupuesto ficticio: [monto y distribución según propuesta contractual].

# 10. Entrega, validación y asuntos por completar

## 10.1 Único entregable integral — día 45

| Componente | Contenido verificable |
| --- | --- |
| A. Evaluación de antecedentes | Inventario, revisión inicial/intermedia y subsanaciones, dictamen por indicador, homologación, recálculos sustentados y límites. |
| B. Informe de línea base final | I Introducción/resumen; II Proyecto; III Área; IV Metodología; V Resultados de seis dimensiones y matriz inicial–intermedia–final–meta; VI Conclusiones, sostenibilidad y recomendaciones; VII Referencias; VIII Anexos. |
| C. Evidencia y archivos | Informe y presentación editables/PDF; bases cruda y depurada Excel; diccionario, fórmulas/scripts; instrumentos y versiones, matrices cualitativas, observación, inventarios, mapas, bitácoras, no respuesta y evidencia original organizada. |
| D. Sustentación y firma | Exposición de resultados, participación y firma de ambos profesionales; constancias según ejecución real. Identificadores y consentimientos bajo custodia restringida. |

La aceptación se sustenta en calidad e integridad, no en encontrar mejoras. Se verificará el mínimo de encuestas válidas de personas distintas, cobertura, actores y oficinas requeridos, datos nuevos, metas documentadas y cálculos reproducibles. El TDR prevé revisión de conformidad en siete días; la atención de observaciones posteriores se realizará según notificación y contrato, sin simular su cumplimiento anticipado ni considerarla pago parcial.

## 10.2 Decisiones obligatorias antes del campo

☐ Completar proveedor, orden, notificación, fechas de día 1 y día 45 y profesional ambiental.

☐ Acordar fecha de corte exacta, período administrativo y ventana de referencia de la encuesta.

☐ Recibir o documentar ausencia de expediente, metas aprobadas, base completa y padrones; aprobar tratamiento de limitaciones.

☐ Validar clasificación territorial, localidades, marco, cálculo, método, cuotas, reserva y acceso a potenciales usuarios.

☐ Cerrar versiones de encuesta y guías, entrevista, observación, consentimiento, protección de datos y reglas de calidad.

☐ Coordinar informantes, oficinas, rutas, apoyo lingüístico y contingencias; dejar constancia de decisiones y de sus responsables.

## 10.3 Constancia de revisión del plan — completar al ejecutarse

| Participante | Nombre / cargo | Fecha / firma |
| --- | --- | --- |
| Coordinación técnica / Ing. ambiental | [Completar] | [Completar] |
| Especialista social | BORDA CARDENAS, YANET | [Completar] |
| Residencia del proyecto | [Verificar responsable vigente] | [Completar] |
| Supervisión / área usuaria | [Completar según revisión] | [Completar] |

Referencias de preparación: TDR del servicio CUI 2627896; informes inicial reconstruido e intermedio recibidos; Excel territorial; compendio de anexos; encuesta y guía vigentes. Este plan no acredita campo ejecutado, documentos aún no recibidos ni aprobación institucional. Las decisiones se incorporarán mediante versión y acta reales.